## Sheet1
波段 | 品牌 | 加工方式 | 款式 | 款号 | 颜色 | 110/S | 120/M | 130/L | 140/XL | 150/均码 | 工厂 | 合同货期 | 跟单员 | 技术部提供用量 | 物控下采购建议单 | 技术部下单期 | 批颜色 | 批产前办 | 提供检测报告日期 | 洗水唛时间 | 贴纸时间 | 物控下单日期 | 齐料日期 | 财务部付款时间 | 外发下单日期 | 产前样提供日期 | 产前OK日期 | 110/S实裁 | 120/M实裁 | 130/L实裁 | 140/XL实裁 | 150/均码实裁 | 裁剪差异数 | 差异原因 | 生产异常 | 品控签单日期 | 工厂送货日期 | 对账时间 | 延期备注 | 尾数状态 | 开裁日期 | 车间上线日期 | 车间下线日期 | 车间成品数量
7A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M266 | 墨绿 | 183 | 140 | 33 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-14 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-13 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 183 | 140 | 33 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M266 | 浅橙 | 248 | 206 | 56 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-14 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-13 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 248 | 206 | 56 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M322 | 白条 | 93 | 59 | 1 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-14 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-05-15 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 93 | 59 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M112 | 浅绿 | 64 | 47 | 7 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-06-25 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 |  |  | 64 | 47 | 7 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M112 | 白色 | 115 | 88 | 10 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-06-25 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 |  |  | 115 | 88 | 10 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M265 | 浅橙 | 240 | 177 | 26 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-25 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-05-15 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 240 | 177 | 26 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M265 | 浅绿 | 202 | 147 | 19 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-25 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-05-15 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 202 | 147 | 19 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M272 | 蓝色 | 240 | 150 | 14 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-25 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-05-15 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 240 | 150 | 14 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M062 | 黑色 | 162 | 67 | 3 | 0 | 0 | 三木 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 97 | 71 | 12 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M108 | 白色 | 105 | 65 | 9 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 76 | 59 | 7 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M108 | 浅蓝 | 92 | 62 | 12 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 125 | 81 | 8 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M250 | 棕色 | 186 | 129 | 11 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 61 | 47 | 12 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M250 | 蓝条 | 99 | 64 | 12 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 143 | 91 | 10 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M273 | 蓝条 | 84 | 63 | 9 | 0 | 0 |  | 2019-07-10 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 取消 |  |  |  |  | 0
8B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M248 | 白色 | 156 | 111 | 15 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M248 | 亮黄 | 82 | 64 | 7 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M249 | 米白 | 135 | 81 | 4 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana Baby | FOB | 套装 | B193T094 | 杏点 | 135 | 86 | 7 | 0 | 0 |  | 2019-07-31 | 李相奎 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 还没下单 |  |  |  |  | 0
9A | Banana Baby | FOB | 衬衫 | B193C256 | 深海蓝 | 353 | 173 | 11 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M021 | 浅粉 | 257 | 146 | 21 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M021 | 浆果红 | 253 | 144 | 18 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M057 | 浆果红 | 83 | 68 | 21 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M057 | 黑色 | 67 | 58 | 18 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M099 | 黑色 | 82 | 62 | 5 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M100 | 米白 | 277 | 156 | 13 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M100 | 浆果红 | 146 | 84 | 8 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M102 | 浆果红 | 288 | 178 | 19 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M102 | 白色 | 210 | 126 | 11 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M257 | 白色 | 201 | 111 | 11 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M316 | 黑色 | 71 | 56 | 6 | 0 | 0 |  | 2019-08-07 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 外采 |  |  |  |  | 0
9A | Banana Baby | FOB | 外套 | B193W098 | 白色 | 372 | 185 | 9 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana Baby | FOB | 外套 | B193W098 | 浆果红 | 267 | 129 | 5 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 粉红色改为浆果红 |  |  |  |  | 0
9B | Banana Baby | FOB | 衬衫 | B193C019 | 浅杏 | 102 | 61 | 1 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M026 | 胭脂红 | 134 | 64 | 2 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M026 | 雾蓝 | 54 | 17 | 1 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M028 | 胭脂红 | 471 | 222 | 14 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M028 | 黑色 | 307 | 157 | 11 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M058 | 白色 | 209 | 135 | 10 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M077 | 米白 | 197 | 70 | 2 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-30 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M103 | 胭脂红 | 160 | 132 | 30 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M103 | 浅咖啡 | 137 | 109 | 26 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M104 | 米白 | 227 | 156 | 17 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M104 | 雾蓝 | 127 | 100 | 14 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M105 | 黑色 | 93 | 67 | 13 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana Baby | FOB | 毛衫 | B193M213 | 米白 | 248 | 73 | 0 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M327 | 黑色 | 97 | 71 | 12 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-06-12 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-13 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 97 | 71 | 12 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M327 | 咖啡 | 76 | 59 | 7 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-06-12 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-13 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 76 | 59 | 7 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M384 | 咖啡 | 125 | 81 | 8 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-14 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 125 | 81 | 8 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M384 | 黑色 | 61 | 47 | 12 | 0 | 0 | 形态 | 2019-06-14 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 61 | 47 | 12 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
7B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M415 | 军绿 | 143 | 91 | 10 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-06-25 | 李相奎 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-14 |  |  |  |  | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-03 |  |  | 143 | 91 | 10 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M225 | 咖啡 | 128 | 81 | 12 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M225 | 白色 | 130 | 79 | 14 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M262 | 浅绿 | 238 | 123 | 20 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M269 | 浅蓝 | 75 | 46 | 2 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M269 | 浅杏 | 72 | 42 | 2 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M385 | 咖啡 | 101 | 67 | 6 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M385 | 杏色 | 95 | 66 | 8 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 连衣裙 | C193L437 | 杏色 | 70 | 23 | 1 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-06-16 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M226 | 浅绿 | 291 | 128 | 15 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M417 | 白色 | 62 | 34 | 5 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M432 | 绿色 | 125 | 74 | 11 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M432 | 黄色 | 124 | 75 | 10 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M446 | 绿色 | 128 | 67 | 7 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M447 | 卡其 | 44 | 38 | 9 | 0 | 0 |  | 2019-07-24 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 外采 |  |  |  |  | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M448 | 浅绿 | 120 | 80 | 13 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M457 | 墨绿 | 80 | 61 | 4 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M457 | 黄色 | 72 | 53 | 3 | 0 | 0 | 形态 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M458 | 绿色 | 159 | 89 | 8 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M458 | 杏色 | 138 | 78 | 8 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193Z478 | 灰色 | 73 | 31 | 1 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193Z478 | 绿色 | 73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 鑫泓 | 2019-07-24 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M232 | 墨绿 | 140 | 73 | 8 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M232 | 紫色 | 64 | 38 | 1 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M240 | 黑色 | 150 | 65 | 2 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M240 | 棕色 | 166 | 68 | 1 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M377 | 咖啡 | 49 | 38 | 7 | 0 | 0 |  | 2019-08-07 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 取消 |  |  |  |  | 0
9A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M439 | 红棕 | 88 | 59 | 5 | 0 | 0 | 顺忆 | 2019-08-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9A | Banana CiCi | FOB | 皮衣 | C193P260 | 黑色 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-08-07 | 李相奎 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 大衣 | C193D352 | 杏色 | 100 | 45 | 3 | 0 | 0 |  | 2019-08-20 | 李相奎 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 大衣 | C193D353 | 杏色 | 87 | 29 | 4 | 0 | 0 |  | 2019-08-20 | 李相奎 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M227 | 浅杏 | 133 | 53 | 6 | 0 | 0 | 三木 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M227 | 灰花 | 97 | 36 | 2 | 0 | 0 | 三木 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M229 | 咖啡 | 110 | 46 | 2 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M243 | 大红 | 103 | 48 | 3 | 0 | 0 | 华彬 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M254 | 咖啡 | 52 | 40 | 13 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M266 | 黑色 | 116 | 60 | 4 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M266 | 大红 | 113 | 54 | 3 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 | C193M380 | 咖啡 | 206 | 95 | 7 | 0 | 0 | 形态 | 2019-08-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
9B | Banana CiCi | FOB | 皮衣 | C193P259 | 黑色 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-08-20 | 李相奎 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0