## Sheet1
波段 | 品牌 | 加工方式 | 款式 | 款号 | 颜色 | 110/S | 120/M | 130/L | 140/XL | 150/均码 | 生产下单总数 | 工厂 | 合同货期 | 跟单员 | 技术部提供用量 | 物控下采购建议单 | 技术部下单期 | 批颜色 | 批产前办 | 提供检测报告日期 | 洗水唛时间 | 贴纸时间 | 物控下单日期 | 齐料日期 | 财务部付款时间 | 外发下单日期 | 产前样提供日期 | 产前OK日期 | 开裁日期 | 车间上线日期 | 车间下线日期 | 车间成品数量 | 110/S实裁 | 120/M实裁 | 130/L实裁 | 140/XL实裁 | 150/均码实裁 | 裁剪差异数 | 差异原因 | 生产异常 | 品控签单日期 | 工厂送货日期 | 对账时间 | 延期备注 | 尾数状态
7A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C116 | 黑条 | 307 | 160 | 8 | 0 | 0 | 475 | 延承 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2019-06-05 | 2019-05-29 | [8 empty] | 0 | 307 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C230 | 黑点 | 336 | 159 | 9 | 0 | 0 | 504 | 豪凯 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  | 504 | 336 | 159 | 9 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 马夹 | B193J174 | 米白 | 208 | 78 | 3 | 0 | 0 | 289 | 延承 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |  |  |  | 0 | 208 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K114 | 雾蓝 | 246 | 161 | 38 | 0 | 0 | 445 | 成英 | 2019-06-19 | 取消 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | [14 empty] | 2019-06-15 | 0 | 246 | 161 | 38 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K114 | 黑色 | 120 | 80 | 20 | 0 | 0 | 220 | 成英 | 2019-06-19 | 取消 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | [14 empty] | 2019-06-15 | 0 | 120 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L113 | 桔黄 | 206 | 123 | 11 | 0 | 0 | 340 | 成英 | 2019-06-19 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-31 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-31 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-03 | 2019-06-04 |  | 340 | 206 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L113 | 雾蓝 | 194 | 117 | 12 | 0 | 0 | 323 | 成英 | 2019-06-19 | 取消 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | [9 empty] | 0 | 194 | 117 | 12 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L117 | 黑条 | 204 | 122 | 5 | 0 | 0 | 331 | 延承 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2019-06-06 |  |  |  | 0 | 204 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L246 | 黑花 | 385 | 236 | 41 | 0 | 0 | 662 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 2019-06-07 |  | 0 | 385 | 236 | 41 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L292 | 墨绿 | 117 | 75 | 7 | 0 | 0 | 199 | 成英 | 2019-06-22 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-06-06 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 0 | 117 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L292 | 浅橙 | 67 | 48 | 4 | 0 | 0 | 119 | 成英 | 2019-06-22 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-31 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-31 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 0 | 67 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q176 | 墨绿 | 150 | 105 | 15 | 0 | 0 | 270 | 成英 | 2019-06-25 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-06-06 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0 |  |  | 0 | 150 | 105 | 15 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q176 | 浅橙 | 188 | 128 | 17 | 0 | 0 | 333 | 成英 | 2019-06-25 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-31 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-31 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 0 | 188 | 128 | 17 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q192 | 墨绿 | 233 | 160 | 30 | 0 | 0 | 423 | 李可 | 2019-06-25 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-06-06 | [5 empty] | 2019-06-06 |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  |  |  | 0 | 233 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q244 | 黑花 | 453 | 294 | 48 | 0 | 0 | 795 | 李可 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 2019-06-07 |  |  | 0 | 453 | 294 | 48 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C490 | 蓝条 | 121 | 69 | 1 | 0 | 0 | 191 | 延承 | 2019-06-23 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-05-29 | [8 empty] | 0 | 121 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K499 | 深蓝 | 154 | 82 | 6 | 0 | 0 | 242 | 成英 | 2019-06-19 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-04 |  | 0 | 154 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L492 | 蓝条 | 134 | 77 | 5 | 0 | 0 | 216 | 延承 | 2019-06-23 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 0 | 134 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K270 | 黑色 | 175 | 118 | 9 | 0 | 0 | 302 | 江西 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-10 | [5 empty] | 2019-05-10 |  |  | 2019-05-10 | [5 empty] | 0 | 175 | 118 | 9 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L005 | 黑格 | 182 | 117 | 15 | 0 | 0 | 314 | 高鸿 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 0 | 182 | 117 | 15 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q006 | 黑格 | 181 | 122 | 39 | 0 | 0 | 342 | 高鸿 | 2019-06-28 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 0 | 181 | 122 | 39 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W115 | 雾蓝 | 364 | 213 | 25 | 0 | 0 | 602 | 成英 | 2019-06-28 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-05 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-05 |  |  | 2019-05-25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 364 | 213 | 25 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C013 | 绿格 | 252 | 92 | 4 | 0 | 0 | 348 | 延承 | 2019-06-25 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-29 | [5 empty] | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-01 |  |  | 0 | 252 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C252 | 绿格 | 179 | 108 | 11 | 0 | 0 | 298 | 延承 | 2019-06-24 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-29 | [5 empty] | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-01 |  |  | 0 | 179 | 108 | 11 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C252 | 红格 | 95 | 53 | 7 | 0 | 0 | 155 | 延承 | 2019-06-24 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-04 | [8 empty] | 0 | 95 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C467 | 白色 | 69 | 21 | 2 | 0 | 0 | 92 | 李可 | 2019-06-23 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |  |  |  | 0 | 69 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K333 | 军绿 | 219 | 125 | 27 | 0 | 0 | 371 | 李可 | 2019-06-23 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2019-06-01 |  | 0 | 219 | 125 | 27 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L356 | 黑点 | 67 | 38 | 3 | 0 | 0 | 108 | 高鸿 | 2019-06-27 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-03 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-03 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 0 | 67 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L465 | 红格 | 300 | 143 | 23 | 0 | 0 | 466 | 延承 | 2019-06-30 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-04 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 2019-06-04 |  |  |  |  | 2019-06-06 |  |  |  | 0 | 300 | 143 | 23 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W477 | 浅绿 | 115 | 51 | 0 | 0 | 0 | 166 | 李可 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2019-06-01 |  | 166 | 115 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C123 | 咖啡条 | 260 | 119 | 0 | 0 | 0 | 379 | 延承 | 2019-07-15 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-05 |  |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-05 | [8 empty] | 0 | 260 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 连体裤 | B193I243 | 红棕 | 124 | 77 | 13 | 0 | 0 | 214 | 成英 | 0 | 侯云霞 | [17 empty] | 0 | 124 | 77 | 13 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 连体裤 | B193I243 | 黑色 | 122 | 70 | 11 | 0 | 0 | 203 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-31 | [5 empty] | 2019-05-31 | [8 empty] | 0 | 122 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K146 | 杏条 | 161 | 103 | 9 | 0 | 0 | 273 | 李可 | 2019-07-15 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-06-03 | [5 empty] | 0 | 161 | 103 | 9 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q241 | 黑色 | 242 | 175 | 40 | 0 | 0 | 457 | 李可 | 2019-07-24 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 242 | 175 | 40 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q299 | 黑色 | 156 | 110 | 26 | 0 | 0 | 292 | 成英 | 2019-07-24 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-31 | [5 empty] | 2019-05-31 | [8 empty] | 0 | 156 | 110 | 26 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q299 | 红棕 | 125 | 92 | 9 | 0 | 0 | 226 | 成英 | 2019-07-31 | 侯云霞 | [17 empty] | 0 | 125 | 92 | 9 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W235 | 米白 | 238 | 125 | 1 | 0 | 0 | 364 | 延承 | 2019-08-07 | 侯云霞 |  |  | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |  |  |  | 0 | 238 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 套装 | B193T182 | 白色 | 292 | 186 | 35 | 0 | 0 | 513 | 辉泰 高鸿 | 2019-08-07 | 侯云霞 |  |  | 2019-06-05 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-05 |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 |  |  |  | 0 | 292 | 186 | 35 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 风衣 | C193F282 | 浅杏 | 67 | 13 | 2 | 0 | 0 | 82 | 延承 | 2019-07-15 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-06-06 |  | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2019-06-06 |  |  |  | 0 | 67 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 风衣 | C193F438 | 浅杏 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0 | 141 | 延承 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-29 | [8 empty] | 0 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 连体裤 | C193I451 | 杏色 | 74 | 40 | 7 | 0 | 0 | 121 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-06-03 | [5 empty] | 0 | 74 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K280 | 红棕 | 176 | 105 | 22 | 0 | 0 | 303 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 176 | 105 | 22 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q090 | 杏格 | 174 | 114 | 23 | 0 | 0 | 311 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-06-03 | [5 empty] | 0 | 174 | 114 | 23 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q215 | 棕红 | 36 | 24 | 6 | 0 | 0 | 66 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 36 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q284 | 杏格 | 177 | 101 | 31 | 0 | 0 | 309 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-06-03 | [5 empty] | 0 | 177 | 101 | 31 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q429 | 卡其 | 80 | 52 | 5 | 0 | 0 | 137 | 李可 | 2019-07-08 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-05 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | [8 empty] | 0 | 80 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W213 | 咖啡 | 162 | 90 | 9 | 0 | 0 | 261 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 162 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | #N/A | B193C049 | 黑色 | 103 | 65 | 10 | 0 | 0 | 178 | 李可 |  | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 | 103 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C170 | 蓝花 | 143 | 91 | 7 | 0 | 0 | 241 | 高鸿 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 143 | 91 | 7 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C170 | 杏点 | 70 | 50 | 5 | 0 | 0 | 125 | 高鸿 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 70 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C321 | 白色 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 风衣 | B193F095 | 灰格 | 220 | 114 | 1 | 0 | 0 | 335 | 李可 | 2019-07-20 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 220 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K236 | 黑色 | 196 | 133 | 42 | 0 | 0 | 371 | 李可 | 2019-07-20 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-05 | [5 empty] | 2019-06-05 | [8 empty] | 0 | 196 | 133 | 42 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L224 | 黑格 | 146 | 80 | 10 | 0 | 0 | 236 | 李可 | 2019-07-20 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 146 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q001 | 灰格 | 320 | 235 | 57 | 0 | 0 | 612 | 李可 | 2019-07-31 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 320 | 235 | 57 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q075 | 蓝花 | 126 | 84 | 6 | 0 | 0 | 216 | 高鸿 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-05 | [5 empty] | 2019-06-05 | [8 empty] | 0 | 126 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q186 | 白色 | 71 | 49 | 8 | 0 | 0 | 128 | 李可 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-05 | [5 empty] | 2019-06-05 | [8 empty] | 0 | 71 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q325 | 黑色 | 105 | 75 | 20 | 0 | 0 | 200 | 李可 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-06-05 | [5 empty] | 2019-06-05 | [8 empty] | 0 | 105 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 套装 | B193T094 | 杏点 | 135 | 86 | 7 | 0 | 0 | 228 | 高鸿 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 135 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W084 | 黑格 | 263 | 139 | 8 | 0 | 0 | 410 | 李可 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 263 | 139 | 8 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C018 | 白色 | 118 | 56 | 2 | 0 | 0 | 176 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 118 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C018 | 杏色 | 62 | 31 | 1 | 0 | 0 | 94 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 | 62 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C218 | 绿花 | 123 | 64 | 4 | 0 | 0 | 191 | 高鸿 | 2019-07-22 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 123 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C236 | 白色 | 155 | 70 | 2 | 0 | 0 | 227 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 | 155 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 马夹 | C193J441 | 卡其 | 147 | 61 | 4 | 0 | 0 | 212 | 李可 | 2019-07-08 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-05 | [5 empty] | 2019-06-05 | [8 empty] | 0 | 147 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K092 | 黄格 | 360 | 204 | 70 | 0 | 0 | 634 | 李可 | 2019-07-25 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 360 | 204 | 70 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K348 | 杏色 | 83 | 48 | 8 | 0 | 0 | 139 | 李可 | 2019-07-08 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-06-03 | [5 empty] | 0 | 83 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L249 | 绿花 | 130 | 75 | 7 | 0 | 0 | 212 | 高鸿 | 2019-07-22 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 130 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L253 | 黄格 | 100 | 59 | 8 | 0 | 0 | 167 | 李可 | 2019-07-25 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 100 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L261 | 黑色 | 183 | 99 | 9 | 0 | 0 | 291 | 李可 | 2019-07-25 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-05-30 |  | 2019-06-03 |  |  |  | 0 | 183 | 99 | 9 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L437 | 杏色 | 70 | 23 | 1 | 0 | 0 | 94 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 | 70 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q005 | 绿花 | 236 | 141 | 29 | 0 | 0 | 406 | 高鸿 | 2019-07-24 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 236 | 141 | 29 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W409 | 杏色 | 116 | 57 | 1 | 0 | 0 | 174 | 李可 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-06-03 | [5 empty] | 0 | 116 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C165 | 黑花 | 95 | 47 | 1 | 0 | 0 | 143 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 95 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C178 | 米白 | 170 | 80 | 4 | 0 | 0 | 254 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 170 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C178 | 白点 | 149 | 76 | 3 | 0 | 0 | 228 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 149 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C225 | 白色 | 146 | 86 | 2 | 0 | 0 | 234 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 146 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C225 | 黑色 | 137 | 88 | 7 | 0 | 0 | 232 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 137 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K127 | 黑色 | 308 | 210 | 52 | 0 | 0 | 570 | 高鸿 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 308 | 210 | 52 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K127 | 浆果红 | 168 | 113 | 33 | 0 | 0 | 314 | 高鸿 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 168 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K179 | 黑色 | 210 | 148 | 44 | 0 | 0 | 402 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 210 | 148 | 44 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K179 | 米白 | 48 | 30 | 1 | 0 | 0 | 79 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 48 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K179 | 浆果红 | 105 | 75 | 20 | 0 | 0 | 200 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 105 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L053 | 黑色 | 215 | 105 | 9 | 0 | 0 | 329 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 | 215 | 105 | 9 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L073 | 黑色 | 227 | 149 | 36 | 0 | 0 | 412 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 227 | 149 | 36 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L200 | 黑花 | 186 | 122 | 18 | 0 | 0 | 326 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 186 | 122 | 18 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q038 | 黑色 | 205 | 136 | 14 | 0 | 0 | 355 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 205 | 136 | 14 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q038 | 浆果红 | 153 | 92 | 7 | 0 | 0 | 252 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 153 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q252 | 黑花 | 180 | 127 | 17 | 0 | 0 | 324 | 成英 | 0 | 侯云霞 | [17 empty] | 0 | 180 | 127 | 17 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q286 | 黑色 | 252 | 148 | 13 | 0 | 0 | 413 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 | 252 | 148 | 13 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W034 | 黑色 | 140 | 75 | 3 | 0 | 0 | 218 | 李可 | 2019-08-09 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-05-29 |  | 2019-06-01 |  |  |  |  | 2019-05-29 |  |  |  | 0 | 140 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W168 | 黑色 | 226 | 111 | 6 | 0 | 0 | 343 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 226 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W168 | 米白 | 97 | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 97 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W279 | 黑色 | 106 | 52 | 4 | 0 | 0 | 162 | 高鸿 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 106 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 风衣 | C193F234 | 黄色 | 80 | 35 | 1 | 0 | 0 | 116 | 李可 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 80 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q009 | 黑色 | 248 | 139 | 45 | 0 | 0 | 432 | 李可 | 2019-07-30 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-01 |  |  | 2019-05-23 | [5 empty] | 0 | 248 | 139 | 45 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q427 | 咖啡 | 75 | 54 | 10 | 0 | 0 | 139 | 高鸿 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 75 | 54 | 10 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 风衣 | B193F160 | 卡其 | 85 | 39 | 1 | 0 | 0 | 125 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 85 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 马夹 | B193J091 | 浅灰 | 144 | 52 | 0 | 0 | 0 | 196 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 144 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 马夹 | B193J091 | 绿格 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K090 | 黑色 | 230 | 152 | 56 | 0 | 0 | 438 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 230 | 152 | 56 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K090 | 浅灰 | 99 | 61 | 3 | 0 | 0 | 163 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 99 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L083 | 黑色 | 90 | 57 | 8 | 0 | 0 | 155 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 90 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L189 | 白点 | 315 | 164 | 9 | 0 | 0 | 488 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 315 | 164 | 9 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q161 | 白点 | 275 | 170 | 23 | 0 | 0 | 468 | 成英 | 2019-06-12 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 275 | 170 | 23 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q187 | 绿格 | 167 | 116 | 29 | 0 | 0 | 312 | 李可 | 2019-06-12 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 167 | 116 | 29 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q234 | 黑色 | 197 | 143 | 29 | 0 | 0 | 369 | 高鸿 | 2019-06-14 | 侯云霞 | [17 empty] | 0 | 197 | 143 | 29 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W233 | 黑色 | 106 | 59 | 5 | 0 | 0 | 170 | 高鸿 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 106 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W294 | 卡其 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C046 | 白色 | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 0 | 取消 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | [15 empty] | 0 | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C012 | 黑格 | 186 | 84 | 4 | 0 | 0 | 274 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 186 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C481 | 棕格 | 278 | 111 | 1 | 0 | 0 | 390 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 278 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 风衣 | C193F354 | 浅杏 | 69 | 34 | 5 | 0 | 0 | 108 | 李可 | 0 | 取消 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 69 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q091 | 黑格 | 178 | 98 | 20 | 0 | 0 | 296 | 成英 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 178 | 98 | 20 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q211 | 落叶棕 | 119 | 72 | 12 | 0 | 0 | 203 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 119 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W406 | 落叶棕 | 160 | 70 | 3 | 0 | 0 | 233 | 李可 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 160 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W407 | 棕格 | 157 | 69 | 1 | 0 | 0 | 227 | 延承 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 157 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 大衣 | C193D083 | 黑色 | 92 | 28 | 2 | 0 | 0 | 122 | 取消 | 0 | 取消 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 92 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 连体裤 | C193I411 | 浅杏 | 58 | 30 | 3 | 0 | 0 | 91 |  | 0 | 取消 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 58 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q369 | 卡其 | 68 | 37 | 2 | 0 | 0 | 107 |  | 2019-07-10 | 取消 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 68 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K162 | 红棕 | 66 | 47 | 7 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 取消 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 66 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K162 | 黑色 | 59 | 33 | 10 | 0 | 0 | 102 |  | 0 | 取消 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 59 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 毛衫 | B193M273 | 蓝条 | 84 | 63 | 9 | 0 | 0 | 156 |  | 2019-07-10 | 取消 | [17 empty] | 0 | 84 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L222 | 蓝花 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 51 | 高鸿 | 0 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q099 | 黑色 | 34 | 26 | 14 | 0 | 0 | 74 |  | 2019-07-24 | 取消 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 34 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W010 | 浅杏 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69 |  | 2019-08-07 | 取消 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 连体裤 | C193I014 | 黑色 | 91 | 40 | 2 | 0 | 0 | 133 | 鑫泓 | 0 | 取消 | [17 empty] | 0 | 91 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 针织衫 | C193Z424 | 灰色 | 80 | 16 | 3 | 0 | 0 | 99 |  | 0 | 取消 | [17 empty] | 0 | 80 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C463 | 红花 | 86 | 44 | 4 | 0 | 0 | 134 |  | 2019-08-07 | 取消 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 86 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K483 | 黑色 | 33 | 26 | 5 | 0 | 0 | 64 |  | 2019-08-07 | 取消 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 33 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L304 | 黑花 | 67 | 40 | 4 | 0 | 0 | 111 |  | 0 | 取消 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 67 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L396 | 红花 | 89 | 51 | 4 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 取消 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 89 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q345 | 黑花 | 52 | 36 | 6 | 0 | 0 | 94 | 鑫锦华 | 0 | 取消 | [17 empty] | 0 | 52 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 毛衫 | C193M377 | 咖啡 | 49 | 38 | 7 | 0 | 0 | 94 |  | 2019-08-07 | 取消 | [17 empty] | 0 | 49 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 风衣 | C193F056 | 黄色 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 取消 | [17 empty] | 0 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W164 | 白色 | 80 | 44 | 2 | 0 | 0 | 126 |  | 2019-07-10 | 取消 | [17 empty] | 0 | 80 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 套装 | C193T372 | 杏色 | 60 | 36 | 3 | 0 | 0 | 99 |  | 0 | 取消 | [17 empty] | 0 | 60 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W044 | 棕色 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 取消 | [17 empty] | 0 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 工衣 | B193T323 | 白色 | 319 | 174 | 46 | 0 | 0 | 539 | 高鸿 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 539 | 319 | 174 | 46 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K231 | 灰花 | 195 | 115 | 22 | 0 | 0 | 332 | 豪凯 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-04 |  |  | 0 | 195 | 115 | 22 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L324 | 灰花 | 135 | 65 | 0 | 0 | 0 | 200 | 豪凯 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-04 |  |  | 0 | 135 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C125 | 白色 | 264 | 144 | 6 | 0 | 0 | 414 | 鑫锦华 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-06 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-18 | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 414 | 264 | 144 | 6 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C125 | 墨绿 | 215 | 116 | 8 | 0 | 0 | 339 | 鑫锦华 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-06-06 | 2019-06-09 | 0 | 0 | 215 | 116 | 8 | 0 | 0 | 0
7A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C226 | 黑色 | 300 | 188 | 28 | 0 | 0 | 516 | 鑫锦华 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 516 | 300 | 188 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-10
7A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C226 | 白色 | 150 | 95 | 15 | 0 | 0 | 260 | 鑫锦华 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 260 | 150 | 95 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-10
7A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K278 | 桔黄 | 167 | 132 | 35 | 0 | 0 | 334 | 鑫锦华 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-06-12 | 341 | 167 | 132 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-03
7A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K278 | 雾蓝 | 175 | 119 | 34 | 0 | 0 | 328 | 鑫锦华 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 328 | 175 | 119 | 34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-03
7A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L228 | 黑色 | 145 | 103 | 18 | 0 | 0 | 266 | 鑫锦华 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 266 | 145 | 103 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-10
7A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q007 | 桔黄 | 176 | 130 | 19 | 0 | 0 | 325 | 鑫锦华 | 2019-06-25 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 325 | 176 | 130 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-05
7A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q007 | 白点 | 375 | 250 | 56 | 0 | 0 | 681 | 鑫锦华 | 2019-06-25 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-29 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-29 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 2019-06-08 | 700 | 375 | 250 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-10
7A | Banana CiCi | CMT | 工衣 | C193G601 | 白色 | 100 | 43 | 5 | 0 | 0 | 148 | 高鸿 | 2019-06-20 | 侯云霞 |  |  | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-25 | 2019-05-28 | 2019-06-06 | 148 | 100 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C470 | 蓝格 | 110 | 56 | 8 | 0 | 0 | 174 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 208 | 110 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-05-27
7A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C487 | 蓝格 | 63 | 41 | 5 | 0 | 0 | 109 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-11 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 109 | 63 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-05-23
7A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C488 | 白色 | 186 | 71 | 5 | 0 | 0 | 262 | 李可 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 186 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C489 | 白色 | 307 | 167 | 32 | 0 | 0 | 506 | 李可 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-30 |  |  |  | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 2019-05-30 |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 506 | 307 | 167 | 32 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 连体裤 | C193I426 | 棕红 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 81 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 连体裤 | C193I493 | 蓝条 | 64 | 34 | 2 | 0 | 0 | 100 | 李可 | 2019-06-15 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 2019-06-09 | 100 | 64 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K015 | 黑色 | 107 | 73 | 14 | 0 | 0 | 194 | 豪凯 | 2019-06-15 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 194 | 107 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K286 | 深灰 | 248 | 149 | 41 | 0 | 0 | 438 | 高鸿 | 2019-06-09 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-06-02 | 2019-06-02 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2019-06-05 | 438 | 248 | 149 | 41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-10
7A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K425 | 棕色 | 105 | 71 | 13 | 0 | 0 | 189 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-18 | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 189 | 105 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-10
7A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K450 | 白色 | 55 | 37 | 8 | 0 | 0 | 100 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-26 | 2019-05-26 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 2019-05-23 | 0 | 214 | 55 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L468 | 红棕 | 113 | 68 | 6 | 0 | 0 | 187 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2019-06-03 | 187 | 113 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L468 | 蓝条 | 122 | 59 | 4 | 0 | 0 | 185 | 李可 | 2019-06-10 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2019-06-03 | 185 | 122 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0
7A | Banana CiCi | CMT | 套装 | C193T388 | 棕红 | 57 | 31 | 3 | 0 | 0 | 91 | 李可 | 2019-06-25 | 侯云霞 | 2019-04-19 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 2019-06-02 | 91 | 57 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 背心 | B193B227 | 白点 | 259 | 155 | 15 | 0 | 0 | 429 | 豪凯 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-31 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-31 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 259 | 155 | 15 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q139 | 蓝花 | 64 | 53 | 7 | 0 | 0 | 124 | 豪凯 | 2019-06-28 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-05-31 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-05-31 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 2019-06-09 | 0 | 0 | 64 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W045 | 浅灰 | 198 | 115 | 4 | 0 | 0 | 317 | 豪凯 | 2019-06-20 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 0 | 317 | 198 | 115 | 4 | 0 | 0 | 0
7B | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K141 | 宝蓝 | 94 | 68 | 26 | 0 | 0 | 188 | 李可 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  |  |  | 0 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-23 | 2019-05-26 | 188 | 94 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L418 | 黑点 | 114 | 71 | 7 | 0 | 0 | 192 | 豪凯 | 2019-06-28 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-03 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-03 |  |  | 0: 2019-05-20; 2019-05-13: 2019-06-10; 2019-05-14: 2019-06-10 | 0 | 114 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 套装 | C193T349 | 黑点 | 129 | 71 | 6 | 0 | 0 | 206 | 豪凯 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | 2019-06-04 |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-04 |  |  | 0: 2019-05-20; 2019-05-13: 2019-04-10; 2019-05-14: 2019-04-10 | 0 | 129 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L357 | 黑色 | 68 | 42 | 5 | 0 | 0 | 115 | 高鸿 | 2019-06-23 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [10 empty] | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-25 | 2019-05-27 |  | 0 | 68 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0
7B | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q452 | 黑色 | 217 | 127 | 22 | 0 | 0 | 366 | 高鸿 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [10 empty] | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 0 | 217 | 127 | 22 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C171 | 浅蓝 | 147 | 96 | 7 | 0 | 0 | 250 | 李可 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-25 | 2019-05-25 |  |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 250 | 147 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C171 | 白色 | 188 | 117 | 13 | 0 | 0 | 318 | 李可 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-26 | 2019-05-26 |  |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 318 | 188 | 117 | 13 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C190 | 雾蓝 | 125 | 48 | 0 | 0 | 0 | 173 | 李可 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-26 | 2019-05-26 |  |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-16 |  | 173 | 125 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C190 | 白色 | 129 | 51 | 4 | 0 | 0 | 184 | 李可 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-26 | 2019-05-26 |  |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-16 |  | 184 | 129 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 风衣 | B193F126 | 卡其 | 162 | 75 | 4 | 0 | 0 | 241 | 成英 | 2019-07-07 | 侯云霞 | [11 empty] | 0: 2019-05-07; 2019-05-13: 2019-05-27; 2019-05-14: 2019-05-28 | 0 | 162 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L154 | 咖啡点 | 250 | 178 | 17 | 0 | 0 | 445 | 鑫锦华 | 2019-07-07 | 侯云霞 | [11 empty] | 0: 2019-04-30 | 0 | 250 | 178 | 17 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q014 | 浅卡其 | 174 | 116 | 32 | 0 | 0 | 322 | 高鸿 | 2019-07-24 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [15 empty] | 0 | 174 | 116 | 32 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q024 | 咖啡点 | 296 | 201 | 31 | 0 | 0 | 528 | 鑫锦华 | 2019-07-24 | 侯云霞 | [11 empty] | 0: 2019-04-30 | 0 | 296 | 201 | 31 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K297 | 浅杏 | 377 | 231 | 26 | 0 | 0 | 634 | 鑫锦华 | 2019-07-04 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 638 | 377 | 231 | 26 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K315 | 黑色 | 158 | 102 | 17 | 0 | 0 | 277 | 鑫锦华 | 2019-07-04 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-10; 2019-05-23: 0 | 0 | 158 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L238 | 黑色 | 118 | 68 | 3 | 0 | 0 | 189 | 成英 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 2019-05-25 |  | 189 | 118 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W152 | 黑色 | 445 | 255 | 25 | 0 | 0 | 725 | 鑫锦华 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-16; 2019-05-14: 2019-05-17 | 0 | 445 | 255 | 25 | 0 | 0 | 0
8A | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W152 | 杏条 | 192 | 97 | 3 | 0 | 0 | 292 | 鑫锦华 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-16; 2019-05-14: 2019-05-17 | 0 | 192 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C096 | 红棕 | 74 | 34 | 0 | 0 | 0 | 108 | 成英 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-25 |  | 108 | 74 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C096 | 白色 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 成英 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-25 |  | 65 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C306 | 白色 | 156 | 77 | 2 | 0 | 0 | 235 | 成英 | 2019-07-05 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 2019-05-13 |  | 0 | 156 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C306 | 浅蓝 | 149 | 68 | 3 | 0 | 0 | 220 | 成英 | 2019-07-05 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-05-08 |  | 2019-05-12 | 2019-05-13 |  | 0 | 149 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K002 | 墨绿 | 225 | 118 | 37 | 0 | 0 | 380 | 鑫锦华 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-22 |  | 0 | 225 | 118 | 37 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L255 | 黑花 | 110 | 51 | 7 | 0 | 0 | 168 | 鑫锦华 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-05-21 | 2019-05-23 |  | 0 | 110 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L435 | 红棕 | 49 | 20 | 2 | 0 | 0 | 71 | 成英 | 2019-07-10 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 |  | 0 | 49 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q250 | 灰花 | 210 | 124 | 32 | 0 | 0 | 366 | 鑫锦华 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 2019-05-17 |  | 0 | 210 | 124 | 32 | 0 | 0 | 0
8A | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W344 | 墨绿 | 97 | 49 | 2 | 0 | 0 | 148 | 鑫锦华 | 2019-07-07 | 侯云霞 | 2019-04-21 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-05-18 |  | 0 | 97 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C301 | 白色 | 190 | 85 | 2 | 0 | 0 | 277 | 高鸿 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | [9 empty] | 0 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  | 0 |  | 0 | 190 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 风衣 | B193F300 | 卡其 | 148 | 69 | 1 | 0 | 0 | 218 | 高鸿 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-13: 2019-06-06; 2019-05-23: 0 | 0 | 148 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K163 | 黑色 | 243 | 174 | 52 | 0 | 0 | 469 | 高鸿 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-13: 2019-05-15; 2019-05-14: 2019-05-15; 2019-05-23: 0 | 0 | 243 | 174 | 52 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裤子 | B193K198 | 米杏 | 213 | 156 | 29 | 0 | 0 | 398 | 高鸿 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-14: 0; 2019-05-23: 0 | 0 | 213 | 156 | 29 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C035 | 黑色 | 119 | 73 | 7 | 0 | 0 | 199 | 鑫锦华 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-06-06 | 2019-06-09 |  | 0 | 119 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C195 | 白色 | 306 | 137 | 2 | 0 | 0 | 445 | 鑫锦华 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30 | 0 | 306 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C195 | 樱花粉 | 237 | 123 | 0 | 0 | 0 | 360 | 鑫锦华 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-16 | 0 | 237 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 马夹 | B193J254 | 黑色 | 156 | 59 | 1 | 0 | 0 | 216 | 鑫锦华 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30 | 0 | 156 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L207 | 白色 | 302 | 172 | 12 | 0 | 0 | 486 | 鑫锦华 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-16; 2019-05-14: 2019-05-17 | 0 | 302 | 172 | 12 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L207 | 樱花粉 | 198 | 112 | 8 | 0 | 0 | 318 | 鑫锦华 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30 | 0 | 198 | 112 | 8 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 裙子 | B193Q276 | 蓝格 | 155 | 106 | 14 | 0 | 0 | 275 | 成英 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 155 | 106 | 14 | 0 | 0 | 0
8B | Banana Baby | CMT | 外套 | B193W239 | 蓝格 | 156 | 79 | 1 | 0 | 0 | 236 | 成英 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 156 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L358 | 深绿 | 124 | 59 | 3 | 0 | 0 | 186 | 高鸿 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-13: 2019-05-17; 2019-05-14: 2019-05-20 | 0 | 124 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L358 | 粉红 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 高鸿 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 2019-05-13: 2019-05-17; 2019-05-14: 2019-05-20 | 0 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 风衣 | C193F292 | 卡其 | 108 | 45 | 1 | 0 | 0 | 154 | 成英 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-07 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-18 | 2019-05-19 |  | 0 | 108 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 风衣 | C193F472 | 浅绿 | 100 | 46 | 4 | 0 | 0 | 150 | 成英 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-05-31 | [5 empty] | 2019-05-31 | [8 empty] | 0 | 100 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K449 | 卡其 | 55 | 32 | 2 | 0 | 0 | 89 | 成英 | 2019-07-21 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-18 | 2019-05-19 |  | 0 | 55 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0
8B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W295 | 墨绿 | 110 | 75 | 10 | 0 | 0 | 195 | 成英 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | [15 empty] | 0 | 110 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C237 | 白色 | 181 | 97 | 9 | 0 | 0 | 287 | 高鸿 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-13: 2019-05-18; 2019-05-14: 2019-05-19 | 0 | 181 | 97 | 9 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C003 | 白色 | 161 | 67 | 0 | 0 | 0 | 228 | 鑫锦华 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-05-06 |  | 2019-06-03 | 2019-06-06 |  | 0 | 161 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C039 | 白色 | 196 | 127 | 11 | 0 | 0 | 334 | 鑫锦华 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-03 | [5 empty] | 2019-06-03 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-06-01 | 2019-06-09 |  | 0 | 196 | 127 | 11 | 0 | 0 | 0
9A | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C039 | 黑色 | 154 | 103 | 13 | 0 | 0 | 270 | 鑫锦华 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-03 | [5 empty] | 2019-06-03 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-06-01 | 2019-06-09 |  | 0 | 154 | 103 | 13 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 | C193C308 | 米白 | 47 | 19 | 1 | 0 | 0 | 67 | 李可 | 2019-08-07 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [10 empty] | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-06-10 |  | 0 | 47 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L469 | 棕格 | 100 | 54 | 6 | 0 | 0 | 160 | 成英 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-23 | 2019-05-26 |  | 0 | 100 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q050 | 棕格 | 143 | 109 | 36 | 0 | 0 | 288 | 成英 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-25 | 2019-05-28 |  | 0 | 143 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q340 | 黑色 | 82 | 51 | 9 | 0 | 0 | 142 | 鑫锦华 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0 |  |  | 0 | 82 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q340 | 玫红 | 65 | 37 | 4 | 0 | 0 | 106 | 鑫锦华 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-23; 2019-05-14: 2019-05-23 | 0 | 65 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 裙子 | C193Q345 | 咖啡花 | 57 | 37 | 9 | 0 | 0 | 103 | 鑫锦华 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-15 | 0 | 57 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 套装 | C193T474 | 咖啡花 | 44 | 18 | 2 | 0 | 0 | 64 | 鑫锦华 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-04-30; 2019-05-13: 2019-05-15 | 0 | 44 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0
9A | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W085 | 棕格 | 243 | 118 | 17 | 0 | 0 | 378 | 成英 | 2019-08-04 | 侯云霞 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-28 |  |  | 0 | 243 | 118 | 17 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C078 | 蓝条 | 220 | 90 | 6 | 0 | 0 | 316 | 高鸿 | 2019-08-17 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-13: 2019-05-15; 2019-05-14: 2019-05-15 | 0 | 220 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0
9B | Banana Baby | CMT | 衬衫 | B193C159 | 杏格 | 135 | 56 | 0 | 0 | 0 | 191 | 高鸿 | 2019-08-17 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-13: 2019-05-17; 2019-05-14: 2019-05-18 | 0 | 135 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W048 | 黑色 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成英 | 2019-08-15 | 侯云霞 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | [9 empty] | 0: 2019-05-20 | 0 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K055 | 黑色 | 110 | 55 | 15 | 0 | 0 | 15 | 豪凯 | 0 | 取消 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | [15 empty] | 0 | 110 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K320 | 深灰 | 109 | 66 | 9 | 0 | 0 | 184 | 豪凯 | 2019-08-15 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  |  |  | 0: 2019-05-20; 2019-05-13: 2019-05-15; 2019-05-14: 2019-05-28 | 0 | 109 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 裤子 | C193K366 | 黑色 | 90 | 51 | 8 | 0 | 0 | 149 | 高鸿 | 2019-08-17 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [9 empty] | 2019-05-13: 2019-05-30; 2019-05-14: 2019-05-30 | 0 | 90 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L016 | 红棕 | 125 | 40 | 2 | 0 | 0 | 167 | 高鸿 | 2019-08-17 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 2019-05-13: 2019-05-18 | 0 | 125 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 连衣裙 | C193L016 | 浅杏 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 高鸿 | 2019-08-17 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 2019-05-13: 2019-05-18; 2019-05-14: 2019-05-18 | 0 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
9B | Banana CiCi | CMT | 外套 | C193W325 | 深灰 | 45 | 24 | 1 | 0 | 0 | 70 | 豪凯 | 2019-08-15 | 侯云霞 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | [9 empty] | 0: 2019-05-20; 2019-05-13: 2019-05-15; 2019-05-14: 2019-05-27 | 0 | 45 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0
6A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 | B193L211 | 樱花粉 | 151 | 100 | 9 | 0 | 0 | 260 | 成英 | 0 | 侯云霞 | [6 empty] | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 260 | 151 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-06-01
Note on E73: 朱红芳: 此款含毛衫外披，发尺码唛和主唛